## 个人周报模版
吴雄楷（学号2022631023）毕业设计进展每周通报 | [9 empty] | 说明：
专业 | 电子信息工程 |  | 题目类型 | 应用研究 | 指导老师 | 徐春莺 |  |  |  | 1.周报每周五例行邮件通报，邮件主送同小组成员、帮扶人（若有），抄送导师及校外合作人员。 2.每周周报在上一周周报邮件上回复，保留历史邮件，方便查阅历史进展。 3.周报所有事项必须明确时间节点与责任人（多人共同推进的事项，写主要负责人，避免出现多责任人情况）。 4.周报EXCEL表中，保留所有历史进展记录，毕业时归档保存。 5.邮件通报时，可通过筛选“状态”，将已关闭、取消和未开始等不作为重点关注的事项隐藏，避免周报过长。
毕业设计题目 |  | 吴雄楷
总体进度（百分比） |  | 25 | [6 empty] | 填数字0-100
课题里程碑
正在开展事项
序号 | 工作任务 |  |  | 任务进展 |  | 完成时间 | 责任人 | 状态
1 | 海水非线性折射补偿算法分析 |  |  | 2025/5/28：事项基本收敛完成，论文初稿已上传，待投稿。 2025/4/29：基本完成，算法性能达到预期，比目前表现最好的同类算法提升至少25%，目前在收尾，主要是论文插图。 2025/4/16：推导坐标变换（将数据映射到高维度，将非线性估计问题转化为线性估计）解析表达式较为繁琐，导致任务阻塞，目前已解决，任务争取下周完成。 |  | 2024-09-30 | 李明 | Ongoing
2 | 水下结构光系统自适应标定算法分析 |  |  | 2025/3/5：基于分数阶傅里叶变换的相位解算算法开发完成 |  | 2025-05-31 | 李明 | Not Started
3 | 三维测量系统算法集成 |  |  | 2025/5/28：仿真发现参数太多，容易收敛到局部最优解，待改进。 2025/4/29：本周该事项无投入 |  | 2025-04-30 | 李明 | Ongoing
4 | 海水非线性折射补偿算法分析 |  |  | 2024/6/13：暂时挂起 |  | 2024-05-31 | 李明 | Pending
5 | 水下结构光系统自适应标定算法分析 |  |  | 2024/6/13：暂时挂起 2024/2/20：空气介质自适应标定算法推导基本完成。 |  | 2024-06-30 | 李明 | Pending
6 | 课题开题资料准备 |  |  | 2024-11-28：开题报告已完成并提交，该事项已闭环。 2024-10-30：开题通过，接下来撰写开题报告 2024/10/17：修改中，周一前完成。 |  | 2024-08-20 | xxx | Closed
7 | 仿真平台软件著作权申请 |  |  | 2024-11-28：著作权证书已发放，该事项已闭环。 2024-10-30：无新进展 |  | 2024-09-30 | xxx | Closed
8 | 三维测量系统算法集成 |  |  |  |  | 2025-06-30 | xxx | Pending
9 | 毕业论文撰写 |  |  | 2025-3-18：完成度50% |  | 2025-06-30 | xxx | Ongoing
10 | 毕业与答辩 |  |  | 2025-3-18：未开始 |  | 2025-10-25 | xxx | Not Started
11 | 研究成果挖掘 |  |  | 2025-3-18：持续开展 |  | 持续 | xxx | Not Started
一句话进展
2024/6/13：基本完成各类型参数在线自适应标定方案，下一步待实验验证并成文发表。
下周计划
Top1： Top2： Top3:
风险与求助
暂无
本周报每周五例行通报，如您对周报内容有疑问,请联系xxx! Email：xxx@mails.tsinghua.edu.cn Tel ：1395xxxxx