## 个人周报模版
吴雄楷（学号2022631023）毕业设计进展每周通报 | [9 empty] | 说明：
专业 | 电子信息工程 |  | 题目类型 | 应用研究 | 指导老师 | 徐春莺 |  |  |  | 1.周报每周五例行邮件通报，邮件主送同小组成员、帮扶人（若有），抄送导师及校外合作人员。 2.每周周报在上一周周报邮件上回复，保留历史邮件，方便查阅历史进展。 3.周报所有事项必须明确时间节点与责任人（多人共同推进的事项，写主要负责人，避免出现多责任人情况）。 4.周报EXCEL表中，保留所有历史进展记录，毕业时归档保存。 5.邮件通报时，可通过筛选“状态”，将已关闭、取消和未开始等不作为重点关注的事项隐藏，避免周报过长。
毕业设计题目 |  | 吴雄楷
总体进度（百分比） |  | 40 | [6 empty] | 填数字0-100
课题里程碑
正在开展事项
序号 | 工作任务 |  |  | 任务进展 |  | 完成时间 | 责任人 | 状态
1 | 课题开题资料准备 |  |  | 2025.12.26：开题报告已完成并提交 |  | 2025.12.26 | 吴雄楷 | Closed
2 | 开展物理场仿真建模 |  |  | 2026.1.8：收集了数据集 |  | 2026.1.8 | 吴雄楷 | Closed
3 | 深度学习模型框架搭建 |  |  | 2026.1.22：初步搭建深度学习模型，正在训练 2026.1.15：初步完成数据预处理 2026.1.9 ：利用git建库管理文件https://github.com/daye245/ShantouUniversityGraduationProject.git |  |  | 吴雄楷 | Ongoing
4 | 多源特征融合方案优化 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
5 | 模型训练与超参数调优 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
6 | 对比实验基准建立 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
7 | 复杂海洋环境鲁棒性测试 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
8 | 泄漏定位与量级评估探索 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
9 | 毕业论文撰写 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
10 | 毕业与答辩 | [5 empty] | 吴雄楷 | Not Started
一句话进展
2026.1.16：初步搭建深度学习模型，正在训练
下周计划
Top1：训练完成后评估训练结果，再作调整 Top2： Top3:
风险与求助
暂无
本周报每周五例行通报，如您对周报内容有疑问,请联系吴雄楷! Email：22xkwu@stu.edu.cn Tel ：13002015797